## Basplan
PLANERING
Projekt: |  |  | Fordonssimulator
Projektgrupp: |  |  |  |  | Datum: |  | 2005-02-10 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  |  | Anders Fröberg |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  |  | TSRT71 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  |  | timmar | Initialer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Skriva dokument till BP2 |  |  | 80 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3 to TIDPLAN (när), veckonummer 5; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
2 | Skriva designspecifikation |  |  | 150 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
3 | Inlärning av utvecklingsmiljöer |  |  | 40 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 7 to TIDPLAN (när), veckonummer 8; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
4 | Förstudie, VISIMOD vs racer |  |  | 40 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6 to TIDPLAN (när), veckonummer 7; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
5 | Utveckling av grundmodell |  |  | 40 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 8; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
6 | Inlärning realtime workshop |  |  | 20 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 8; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
7 | Inputmodul |  |  | 50 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 15
8 | Motormodell |  |  | 10 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 8; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
9 | Drivlina, koppling |  |  | 50 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 16 to TIDPLAN (när), veckonummer 17
10 | Drivlina, transmission |  |  | 50 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 15
11 | Drivlina, differential |  |  | 50 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 15 to TIDPLAN (när), veckonummer 16
12 | Framdrivning - däckskrafter |  |  | 70 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9 to TIDPLAN (när), veckonummer 15
13 | Framdrivning - fjäder och dämpning |  |  | 70 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 14; TIDPLAN (när), veckonummer 16 to TIDPLAN (när), veckonummer 17
14 | Framdrivning - broms |  |  | 20 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 16
15 | Framdrivning - dynamik, position |  |  | 20 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
16 | Loggmodul |  |  | 20 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17
17 | Kommunikationsmodul |  |  | 90 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 8; TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 14; TIDPLAN (när), veckonummer 17
18 | Visualisering, plan och box |  |  | 40 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
19 | Visualisering, texturer |  |  | 70 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 15 to TIDPLAN (när), veckonummer 16
20 | Visualisering, bonus |  |  | 70 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17 to TIDPLAN (när), veckonummer 19
21 | Ljud |  |  | 70 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 16 to TIDPLAN (när), veckonummer 18
22 | Utföra, planera systemtest |  |  | 40 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 18 to TIDPLAN (när), veckonummer 19
23 | Användarmanual, poster och hemsida |  |  | 20 | Två st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 19
24 | Skriva teknisk dokumentation |  |  | 60 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17 to TIDPLAN (när), veckonummer 19
25 | Förbereda muntlig presentation |  |  | 20 | Tre st | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 19 to TIDPLAN (när), veckonummer 20
26 | Efterstudie |  |  | 10 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 21
27 | Regelbundna möten |  |  | 50 | Alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
28 | Reservtid |  |  | 80 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
[13 empty] | T | T | L | T
[13 empty] | T | T | L | T
1 | Milstolpe 1, Kravspec, systemskiss och projektplan klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: F; TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T
2 | Milstolpe 2, Designspecifikation och testplan klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: To; TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T
3 | Milstolpe 3, Motormodell klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9 to TIDPLAN (när), veckonummer 13
4 | Milstolpe 4, Visualiseringsmodul klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17
5 | Milstolpe 5, Drivlina klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17
6 | Milstolpe 6, Loggmodul klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17
7 | Milstolpe 7, Framdrivning klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17
8 | Milstolpe 8, Kommunikationsmodul klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T; TIDPLAN (när), veckonummer 17: F
9 | Milstolpe 9, Systemtest på hela systemet godkänt | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 18
10 | Milstolpe 10, Tekniskdokumentation klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T; TIDPLAN (när), veckonummer 20: F
[13 empty] | T | T | L | T
[13 empty] | T | T | L | T
1 | BP2, Kravspec, systemskiss och projektplan levereras | milstolpe 10, Kameradel fungerar |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: F; TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T
2 | BP3, Designspecifikation och testplan levereras | milstolpe 11, Sensorenhet |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: To; TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T
3 | BP5, Alla krav uppfyllda | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10 to TIDPLAN (när), veckonummer 13; TIDPLAN (när), veckonummer 18
4 | BP6, Projektet avslutas |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 11: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: L; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T; TIDPLAN (när), veckonummer 20: F
[13 empty] | T | T | L | T
| Summa antal timmar |  |  | 1400

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Fordonssimulator
Projektgrupp: |  | 0 | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Anders Fröberg | Version:
Kurs: |  | TSRT71 | Utfärdare:
RESURS |  |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Su
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0